## мероприятия до 2020
Приложение № 1
к районной целевой программе
"Обеспечение населения Шумерлинского
района качественной питьевой
водой на 2009-2020 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НА 2009-2020 годы"
(млн. рублей)
№ пп | Наименование направлений, видов работ и мероприятий (объектов) с указанием местоположения | Мощ-ность, объем работ | Ответственные исполнители | Сроки выпол-нения работ, годы | Источники финансирования | ВСЕГО | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. Развитие систем водоснабжения Шумерлинского района
1. | Шумерлинский район | 107.78 | Минстрой | 2009- | ВСЕГО | 252.798 | 4.232 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 24.976 | 40.127 | 50.383 | 57.905 | 72.075
|  |  | Чувашии*, | 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 236.34 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 38.1 | 48.14 | 54.88 | 68.79
|  |  | администрация |  | Бюджет Шумерлинского района | 6.251 | 0.273 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.526 | 0.543 | 0.591 | 0.593 | 0.625
|  |  | Шумерлинского |  | Внебюджетныые источники | 10.207 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.484 | 1.652 | 2.432 | 2.66
района
1.1. | Водоснабжение | 6,1 км |  | 2009 | ВСЕГО | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| д. Малые Туваны | станция водоочистки |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3.6 | 2009 г.: 3.6
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0 | 2009 г.: 0
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 0.22 | 2009 г.: 0.22
1.2. | Водоснабжение | 2,18 км |  | 2009 | ВСЕГО | 0.273 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| д. Кадеркино |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0.273 | 2009 г.: 0.273
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 0.139 | 2009 г.: 0.139
1.3. | Водоснабжение | 0,4 км |  | 2010 | ВСЕГО | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| п. Петропавловск |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0.2 | 2010 г.: 0.2
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 0 | 2010 г.: 0
1.4. | Водоснабжение | 5,5 км |  | 2016 | ВСЕГО | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0
| д. Торханы | станция водоочистки |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2.56 | 2016 г.: 2.56
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0 | 2016 г.: 0
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 0 | 2016 г.: 0
1.5. | Водоснабжение | 10.875 |  | 2016 | ВСЕГО | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0
| с.с. Ходары, Юманаи | станция водоочистки |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 5.12 | 2016 г.: 5.12
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0 | 2016 г.: 0
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 0 | 2016 г.: 0
1.6. | Водоснабжение | 7,4 км |  | 2016 | ВСЕГО | 15.676 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.676 | 0 | 0 | 0 | 0
| с.Большие Алгаши |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 15.15 | 2016 г.: 15.15
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0.526 | 2011 г.: 0.5; 2016 г.: 0.526
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 1.62 | 2011 г.: 0; 2016 г.: 1.62
1.7. | Водоснабжение | 4,6 км |  | 2017 | ВСЕГО | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0
| пос. Саланчик | станция водоочистки |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 14.6 | 2017 г.: 14.6
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0.5 | 2012 г.: 0.5; 2017 г.: 0
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 0.536 | 2012 г.: 0; 2017 г.: 0.536
1.8. | Водоснабжение | 6,1 км |  | 2017 | ВСЕГО | 15.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 15.186 | 0 | 0 | 0
| с. Нижняя Кумашка | станция водоочистки |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 14.9 | 2017 г.: 14.9
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0.536 | 2013 г.: 0.5; 2017 г.: 0.286
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 0.588 | 2013 г.: 0; 2017 г.: 0.588
1.9. | Водоснабжение | 3,2 км |  | 2017 | ВСЕГО | 8.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.857 | 0 | 0 | 0
| д. Чувашские Алгаши |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8.6 | 2017 г.: 8.6
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0.007 | 2017 г.: 0.257
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 0.36 | 2017 г.: 0.36
1.10. | Водоснабжение | 4,1 км |  | 2018 | ВСЕГО | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 0 | 0
| д. Лесные Туваны | станция водоочистки |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 14.05 | 2018 г.: 14.05
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0.28 | 2014 г.: 0.25; 2018 г.: 0.03
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 0.5 | 2014 г.: 0; 2018 г.: 0.5
1.11. | Водоснабжение | 3,0 км |  | 2018 | ВСЕГО | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0
| д. Бреняши | станция водоочистки |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 10.19 | 2018 г.: 10.19
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0.5 | 2018 г.: 0.5
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 0.272 | 2018 г.: 0.272
1.12. | Водоснабжение | 6,8 км |  | 2018 | ВСЕГО | 13.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.831 | 0 | 0
| д. Егоркино |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 13.8 | 2018 г.: 13.8
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0.031 | 2018 г.: 0.031
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 0.628 | 2018 г.: 0.628
1.13. | Водоснабжение | 3,0 км |  | 2018 | ВСЕГО | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0
| д. Вторые Ялдры | станция водоочистки |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 10.1 | 2018 г.: 10.1
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0.03 | 2018 г.: 0.03
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 0.252 | 2018 г.: 0.252
1.14. | Водоснабжение | 3,4 км |  | 2019 | ВСЕГО | 9.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.788 | 0
| пос. Мыслец |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 9.28 | 2019 г.: 9.28
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0.508 | 2019 г.: 0.508
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 0.392 | 2019 г.: 0.392
1.15. | Водоснабжение | 4,1 км |  | 2019 | ВСЕГО | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 0
| с. Туваны | станция водоочистки |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 13.05 | 2019 г.: 13.05
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0.27 | 2014 г.: 0.25; 2019 г.: 0.02
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 0.228 | 2014 г.: 0; 2019 г.: 0.228
1.16. | Водоснабжение | 3,0 км |  | 2019 | ВСЕГО | 8.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.235 | 0
| с. Русские Алгаши |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8.2 | 2019 г.: 8.2
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0.035 | 2019 г.: 0.035
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 0.572 | 2019 г.: 0.572
1.17. | Водоснабжение | 3,9 км |  | 2019 | ВСЕГО | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0
| д. Яндаши | станция водоочистки |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 12.5 | 2019 г.: 12.5
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0 | 2019 г.: 0
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 0.508 | 2019 г.: 0.508
1.18. | Водоснабжение | 4,4 км |  | 2019 | ВСЕГО | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 0
| пос. Красный Октябрь |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 11.85 | 2019 г.: 11.85
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0.03 | 2019 г.: 0.03
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 0.732 | 2019 г.: 0.732
1.19. | Водоснабжение | 10,6 км |  | 2020 | ВСЕГО | 22.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.627
| д. Шумерля |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 21.6 | 2020 г.: 21.6
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0.527 | 2015 г.: 0.5; 2020 г.: 0.027
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 1.36 | 2015 г.: 0; 2020 г.: 1.36
1.20. | Водоснабжение | 5,3 км |  | 2020 | ВСЕГО | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.96
| д. Пояндайкино | станция водоочистки |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 16.45 | 2020 г.: 16.45
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0.51 | 2020 г.: 0.51
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 0.448 | 2020 г.: 0.448
1.21. | Водоснабжение | 3,1 км |  | 2020 | ВСЕГО | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46
| д. Савадеркино | станция водоочистки |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 10.45 | 2020 г.: 10.45
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0.01 | 2020 г.: 0.01
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 0.236 | 2020 г.: 0.236
1.22. | Водоснабжение | 1,7 км |  | 2020 | ВСЕГО | 6.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.678
| раз. Пинеры |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6.65 | 2020 г.: 6.65
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0.028 | 2020 г.: 0.028
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 0.308 | 2020 г.: 0.308
1.23. | Водоснабжение | 1,7 км |  | 2020 | ВСЕГО | 6.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.614
| пос. Волга |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6.59 | 2020 г.: 6.59
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0.024 | 2020 г.: 0.024
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 0.132 | 2020 г.: 0.132
1.24. | Водоснабжение | 1,8 км |  | 2020 | ВСЕГО | 7.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.076
| пос. Речной |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 7.05 | 2020 г.: 7.05
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 0.026 | 2020 г.: 0.026
[5 empty] | Внебюджетныые источники | 0.176 | 2020 г.: 0.176
| Итого по Программе: |  |  | 2009 | ВСЕГО | 252.798
|  |  |  | 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 236.34
[5 empty] | Бюджет Шумерлинского района | 6.251
____________ |  |  |  |  | Внебюджетныые источники | 10.207
* Мероприятия, предусмотренные Программой, согласованы с исполнителем.
** Эксплуатационные расходы.