## дорожная карта ОГВ
План-график ("дорожная карта")
по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества
в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственные структурные подразделения субъекта РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Обеспечение доступности и открытости сведений об объектах, учтенных в реестрах муниципального имущества (пункт 2 г) перечня поручений Президента РФ)
1.1. | Разработка нормативного правового акта об установлении объема сведений об объектах учета реестров муниципальное имущества, подлежащих размещению на сайте в информационно-коммуникационной сети "Интернет", а также сроков размещения, порядка актуализации таких сведений | 2018-08-01 | 2018-09-01 | Администрация Шумерлинского района (Отдел экономики, земельных и имущественных отношений)
1.2. | Утверждение нормативного правового акта, указанного в подпункте 1.1 | 2018-09-01 | 2018-09-18 | Администрация Шумерлинского района (Отдел экономики, земельных и имущественных отношений)
1.3. | Опубликование на сайтах субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений об объектах, учтенных в реестрах муниципального имущества, в объеме и сроки, установленные нормативным правовым актом в п.1.1 | 2018-09-01 | 2018-09-18 | Администрация Шумерлинского района (Отдел экономики, земельных и имущественных отношений)
2. Выявление неиспользуемого или неэффективно используемого государственного и муниципального имущества (пункт 1 г) перечня поручений Президента РФ)
2.1. | Разработка и утверждение методики оценки эффективности использования объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, закрепленных на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями, включая земельные участки | 2018-08-01 | 2018-09-01 | Администрация Шумерлинского района (Отдел экономики, земельных и имущественных отношений)
2.2. | Анализ реестров муниципального имущества | 2018-08-01 | 2018-08-10 | Администрация Шумерлинского района (Отдел экономики, земельных и имущественных отношений)
2.3. | Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации (обследованию), в целях выявления неиспользуемого или неэффективно используемого имущества | 2018-08-10 | 2018-08-12 | Администрация Шумерлинского района (Отдел экономики, земельных и имущественных отношений)
2.4. | Проведение инвентаризации объектов недвижимости, включая земельных участков, в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 2.3 (осмотр имущества, фото и видео фиксация технического состояния объектов, изучение технической документации) | 2018-08-13 | 2018-09-01 | Администрация Шумерлинского района (Отдел экономики, земельных и имущественных отношений)
2.5. | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых или используемых не по назначению | 2018-09-01 | 2018-09-18 | Администрация Шумерлинского района (Отдел экономики, земельных и имущественных отношений)
2.6. | Анализ и выработка предложений по вовлечению выявленного неиспользуемого или используемого не по назначению недвижимого имущества в хозяйственный оборот | 2018-09-01 | 2018-09-18 | Администрация Шумерлинского района (Отдел экономики, земельных и имущественных отношений)
3. | Опубликование в средствах массовой информации, размещение на сайтах субъекта Российской Федерации, муниципальных образований информации об утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, об изменениях, внесенных в такие перечни | 2018-09-01 | 2018-09-18 | Администрация Шумерлинского района (Отдел экономики, земельных и имущественных отношений)
.